## 要件一覧
#	カテゴリ	要件	機能概要	要件最終更新日	実装状況	未実装機能	実装最終更新日
T1	タイトル	ハイスコアの表示	・タイトルトップにスコアが表示される。	2010-08-10（Tue）	未	・表示	2010-08-13（Fri）
T2		スコアの表示	・タイトルメニューからスコアを選ぶと、今までのスコアを参照できる。 / ・スコアは少なくとも8位まで表示される。 / ・スコアを選択すると、そのスコアのリプレイが再生される。	2010-08-10（Tue）	済	-	2010-08-13（Fri）
T3		複数の音楽	・ゲームのために複数の音楽が用意されており、タイトルで選択できる。	2010-08-10（Tue）	済	-	2010-08-13（Fri）
T4		背景への星の描画	・背景に星をたくさん表示させる。 / ・星の総数は、今までのゲームプレイにおいて打ち上げた星の数である。	2010-08-10（Tue）	未	・星の数の適応 / ・星の配置 / ・表示方法の調整	2010-08-13（Fri）
T5		[メニュー]ゲームを開始する	・メニューに"ゲームを開始する"という項目を表示。 / ・選択すると、ゲームシーンへ遷移する。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
T6		[メニュー]スコアを表示する	・メニューに"スコアを表示する"という項目を表示。 / ・選択するとタイトルシーンの中で遷移し、画面にスコアの一覧が表示される。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
T7		[メニュー]音楽を変更する	・メニューに"音楽を変更する"という項目を表示。 / ・選択すると音楽が切り替わる。 / ・切り替わってからしばらく画面に曲名を表示する。	2010-08-13（Fri）	未	・曲名の表示	2010-08-13（Fri）
T8		[メニュー]ゲームを終了する	・メニューに"ゲームを終了する"という項目を表示。 / ・選択するとプログラムを終了する。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
T9		フェードして画面遷移	・画面遷移して文字などを消す際にはフェードしてゆっくりと消す。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
T10		選択キャンセル	・項目を選んでも、フェード中であったときは選択をキャンセルして元の画面に戻る。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
T11		デモプレイ	・タイトルで放置しておくと、自動的にデモプレイ（ハイスコアのリプレイ）が再生される	2010-08-13（Fri）	未	・全	2010-08-13（Fri）
T12
G1	ゲーム	現在のスコア等の表示	・画面端に現在のスコア、打ち上げた星の数、レベル、かかった時間を表示する。	2010-08-10（Tue）	未	・表示項目の調整	2010-08-13（Fri）
G2		左右入力の受付	・右キーを入力したらバーを右に、左キーを入力したらバーを左に動かす。 / ・動き方は一次関数的。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
G3		Aボタンによるバーのダッシュ	・右または左ボタンを押しながらAボタンを押すと、バーのダッシュを行う。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
G4		Bボタンによるバーの打ち上げ	・Bボタンを押すとバーのある列のボールが打ち上がる。	2010-08-13（Fri）	未	・表示とか / ・機能の整備	2010-08-13（Fri）
G5
G6
G7
G8
R1	リプレイ	リプレイの再生	・リプレイデータを正確に再生できる。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
R2		リプレイの一時停止	・ボタンを押すと、再生が一時停止できる。	2010-08-13（Fri）	未	・全	2010-08-13（Fri）
R3		再生速度変更	・ボタンを押すと、FPSを10～300まで10刻みで変化させることができる。	2010-08-13（Fri）	未	・調整	2010-08-13（Fri）
R4		中断	・一時停止中にボタンを押すと、再生を停止してタイトルシーンに戻ることができる。	2010-08-13（Fri）	未	・全	2010-08-13（Fri）
R5		再生状態の表示	・再生中（右三角）、停止中（縦棒2つ）、早送り中（右三角2つと再生速度）、ゆっくり再生中（縦線2つとと右三角と再生速度）を表示する。	2010-08-13（Fri）	未	・全	2010-08-13（Fri）
R6		操作法の表示	・画面下部に操作方法を表示する。	2010-08-13（Fri）	未	・全	2010-08-13（Fri）
R7
R8
R9
R10
R11
R12
C1	ゲーム・リプレイ共通	ゲーム基本動作	・ゲーム概要に示した動作を行う。	2010-08-13（Fri）	未	・ゲーム概要未設定	2010-08-13（Fri）
C2		バーの移動	・入力またはリプレイのとおりにバーが移動する。	2010-08-12（Thu）	未	・移動速度の調整など	2010-08-13（Fri）
C3		背景への星の描画	・今プレイしているゲーム中に打ち上げた星の数だけ背景に星を表示する。	2010-08-12（Thu）	未	・全	2010-08-13（Fri）
C4		流れ星の描画	・時々流れ星を流す。	2010-08-12（Thu）	未	・全	2010-08-13（Fri）
C5		加算描画・パーティクルを使った画面エフェクト	・加算描画でパーティクルをたくさん表示して、光を感じさせるエフェクトを作る。	2010-08-12（Thu）	未	・？	2010-08-13（Fri）
C6
C7
C8
C9
C10
S1	システム	画面サイズの変更	・ウィンドウモードの時に画面サイズを変更できる。 / ・F5を押すとx1、x2、x3に変更できる。 / ・F6を押すと、やや小さくし、F7を押すとやや大きくする。	2010-08-10（Tue）	済	-	2010-08-13（Fri）
S2		音楽OnOff	・音楽を流すかどうかをF??で切り替えられる。	2010-08-10（Tue）	未	・音楽のみで効果音が対応してない	2010-08-13（Fri）
S3		音量を上げる	・F?で音量を10%上げる。	2010-08-12（Thu）	済	-	2010-08-13（Fri）
S4		音量を下げる	・F?で音量を10%下げる。	2010-08-12（Thu）	済	-	2010-08-13（Fri）
S5		タイトルに戻る	・F12を押したらタイトルに戻る。	2010-08-12（Thu）	未		2010-08-13（Fri）
S6		ポーズする	・SPACEを押したらポーズモードへ遷移する。	2010-08-12（Thu）	済	-	2010-08-13（Fri）
S7		強制終了する	・ESCAPEキーを押したら強制的にゲームを終了する。	2010-08-12（Thu）	済	-	2010-08-13（Fri）
S8		FPS表示	・FPSを表示するという設定の時、画面左上にFPSを表示。 / ・FPSが55より大きい時は緑で表示する。 / ・FPSが55以下になると赤く表示する。	2010-08-12（Thu）	未	・表示方法 / ・色の変更	2010-08-13（Fri）
S9		FPS表示切替	・FPSの表示をF3で切り替えられる。	2010-08-10（Tue）	未	・全	2010-08-13（Fri）
S10		ウィンドウモード／フルスクリーンモードの切り替え	・F4を押すと、ウィンドウモードの時はフルスクリーンモード、フルスクリーンモードの時はウィンドウモードに切り替わる。	2010-08-12（Thu）	済	-	2010-08-13（Fri）
S11		エラーの表示	・ゲーム中のエラーはメッセージをスクリーンに表示する。 / ・その際、ゲームのプロセスはすべて中止し、ESCAPEキーでの終了のみできる。	2010-08-13（Fri）	未	・バグあり	2010-08-13（Fri）
S12		エラーログの出力	・エラーの際のメッセージを"error.log"ファイルに出力する。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
S13		DxLibのログの出力	・DxLib標準のログ出力をする。	2010-08-13（Fri）	済	-	2010-08-13（Fri）
S14
S15
S16
P1	ポーズ	ポーズ解除	・SPACEキーでポーズを解除できる。	2010-08-10（Tue）	済	-	2010-08-13（Fri）
P2		about表示	・ソフトの情報（作者名、ソフト名、バージョン、使っているライブラリとバージョン）を表示。	2010-08-10（Tue）	未	・全	2010-08-13（Fri）
P3		ヘルプ表示	・操作方法、キー情報を表示	2010-08-10（Tue）	未	・全	2010-08-13（Fri）
P4
P5
P6
Z1	その他
Z2
Z3

## ToDo
#	カテゴリ	要件項番	ToDo名称	概要	対応状況	最終更新日	対応終了日
T1	タイトル
T2
T3
T4
T5
G1	ゲーム
G2
G3
G4
G5
G6
G7
R1	リプレイ
R2
R3
R4
R5
R6
R7
C1	ゲーム・リプレイ共通
C2
C3
C4
C5
S1	システム
S2
S3
P1	ポーズ
P2
P3
Z1	その他
Z2
Z3