## Sheet1
#	分類	名前	説明	対象クラス	対策方法	作成日	対策日
1	ゲーム	タップエフェクト	タップを使った時にエフェクトを表示する	GameScene	タップを使ったとき、白いラインが上がるようなエフェクトを掛ける。	3月13日	3月14日
2	システム	FPS表示切替	左上のFPS表示のON/OFFをファンクションキーで切り替えられるようにする。	GameSystem	F1を押したときにFPSの表示を切り替えるようにする。	3月13日	3月14日
3	音素材	バー反射音	バー反射音が高すぎる。	-	周波数を落とす	3月13日	3月13日
4	音素材	星屑打ち上げ音	今はバー反射音を使いまわしているので、他の音を用意する。	-	FL Studioなどで音を作る	3月13日
5	音楽	「星々瞬く夜」の音質修正	シンセ音が何か不快。	-	エンコード方法を変更する	3月13日
6	タイトル	意図せぬ音楽再生	タイトル画面は無音のはずだが、スペースキーでポーズして元に戻すと音楽が流れる。	GameSystem / TitleScene	タイトル画面は特殊にして、スペースキーを押しても音楽が再生されないようにする。	3月13日
7	ゲーム	コンボシステムの変更		GameScene	連続シュート時のみ加算	3月14日	3月19日
8	ゲーム	シュート後に背景に星を増やす		GameScene	星を管理するリスト作成、追加更新処理追加	3月14日
9	IO	シュートして空に還した星の総数を記録する		GameScene, / 記録クラス	DBにテーブル追加して星情報を記録	3月14日
10	IO	DBの名前が妥当でない		SaveData	stardust.dbなどに変える	3月14日	-
11	IO	ファイルがないとき、ロックされているときの対処をまとめる		ファイル関係のクラス	音楽、画像、セッティングファイルなど各々のファイルにたいして、ファイルがない・ロックされているときに、エラーにするかファイルを作るかデフォルト値を使うか無視するかを割り当てる。	3月14日
12	ゲーム	アビリティのコストを変更		GameScene	ダッシュは打ち返し間で一度のみ。タップはコストなし	3月14日	3月19日
13	音楽	タップ時の音をつける		-	FLで作る	3月15日
15	ゲーム	バー脇の補助ラインに、光が上方向に上がっていくようなエフェクトをつける		Bar	補助ライン描画時にうまいことやる	3月15日
16	タイトル	タイトル画面の表示で、キャンセルボタンの挙動と説明がおかしい。		TitleScene	終了メニューへカーソルを移動させる。表示は終了するなど	3月15日	3月19日
17	音楽 / タイトル	タイトル画面でカーソル移動時に音を鳴らす		TitleScene	FLで作ってタイトルシーンで再生	3月15日
18	タイトル	タイトルシーンからゲームシーンに移るとき、背景の星をスムーズに消す		TitleScene	背景の星を別レイヤに設定し、制御	3月15日
19	ゲーム	星シュート時に画面をプチフリーズさせる		GameScene	ゲームシーンで処理を一定時間止めるための変数を導入し、それを用いて処理を適切にスキップする処理を追加する。	3月15日
20	ゲーム	ゲームオーバー時のスコア表示において、最高スコア時のアナウンス判定がおかしい		GameScene	DBから調べる。	3月15日
21		ポーズ画面で操作方法、ルール、バージョン、クレジットなどがわかるようにする			操作方法、ルールは画面上部に固定で表示する。その他の情報は画面下部に切り替え式(時間かキーかは別途検討)にする。操作方法、ルールは基本画像として用意する。その他は基本テキストで、必要に応じて画像を用いる。	3月16日
22		レベルを作る			SVとしてレベルを定義する。レベルは、出現間隔、ランダム範囲、同時出現数、次のレベルへの遷移条件などからなる	3月16日
23		状態遷移を楽に操作する仕組みを用意。			STATEMACHINEClassを作る。DFAとか意識しなくてＯＫな柔軟なのを。	3月16日
24		打ち上げ時に得点貰える粒拡散			オブジェクトクラス追加、リスト追加、当たり判定およびその後処理を追加	3月18日
25		フリーズ時はキー入力を受け付けないように			プレイ・リプレイに依存するUpdate関数は、フリーズ時に処理をしないようにする	3月18日
25		ファイル読み書きを楽にする			ファイル読み書きのクラス作成	3月18日